车市镜 · 新能源汽车市场情报 Agent

开发任务拆解书

工单制（全栈认领）· 14 个任务包 · 每个含可直接发的提示词

版本 v1.0    日期 2026-05-22

目录

目录	2

一、已锁定技术栈（本书基准）	3

二、工单依赖总览	4

三、工单明细（含可直接发的提示词）	5

T1　数据源调研与字段探针	5

T2　schema 定稿 + PostgreSQL 建库建模	5

T3　Scrapling 正式采集模块	6

T4　清洗治理流水线	6

T5　MinerU 文档知识库管线	7

T6　数据质量与监控	7

T7　Text2SQL 引擎	7

T8　图表规格 + 洞察归因	8

T9　RAG 问答引擎	8

T10　LangGraph Agent 编排	9

T11　FastAPI 接口层	9

T12　前端（非重点，够用即可）	10

T13　测试体系	10

T14　部署上线（单台云 VPS）	10

一、已锁定技术栈（本书基准）

| 层次 | 选型 |
| --- | --- |
| 爬虫采集 | Scrapling（抓取+反爬绕过+自适应解析）+ Celery/Redis 调度 + 付费代理池 |
| 文档解析 | MinerU（CPU 模式，PDF→Markdown） |
| 清洗治理 | Pandas/Polars · RapidFuzz · datasketch · Great Expectations |
| 原始存储 | MinIO 对象存储（明确不用 Hadoop） |
| 结构化 | SQLite（demo）→ PostgreSQL · 星型维度建模 · SQLAlchemy |
| 向量 | pgvector（同 PG）· BGE-large-zh Embedding（独立于对话模型） |
| 对话 LLM | DeepSeek-V4（OpenAI 兼容，可切换） |
| Agent | LangGraph + LangChain |
| 后端/前端 | FastAPI（SSE）/ Vue 或 React + ECharts |
| 测试 | pytest + RAGAS + DeepEval(CI) + Great Expectations |
| 部署 | 单台云 VPS · Docker + docker-compose + Caddy(HTTPS) |

协作方式：5 人小公司、全栈制不分专职。下列 14 个任务包按依赖排序，谁有空认哪个；每个任务包的「提示词」可直接复制发给执行者（或粘进 Claude Code）。

公共约定（每个工单默认）：仓库 D:\lgb\t1\bi-agent-starter；DeepSeek-V4 走 app/config.py；Embedding 用本地 BGE-large-zh（独立于对话模型）；只读 DB 账号；合规红线：仅爬公开非登录数据、单域 ≤1QPS、去 PII、留来源 URL+时间。

二、工单依赖总览

| # | 工单 | 依赖 | 阶段 | 关键产物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 数据源调研与字段探针 | — | 数据 | 字段清单（阻塞 T2） |
| T2 | schema 定稿 + 建库建模 | T1 | 数据 | schema.sql / models.py |
| T3 | Scrapling 正式采集 | T2 | 数据 | app/crawler |
| T4 | 清洗治理流水线 | T3 | 数据 | app/etl + DWD/DWS |
| T5 | MinerU 文档知识库管线 | T2 | 数据 | app/kb + pgvector |
| T6 | 数据质量与监控 | T4 | 数据 | app/dq |
| T7 | Text2SQL 引擎 | T4 | Agent | text2sql/护栏/重试 |
| T8 | 图表 + 洞察归因 | T7 | Agent | charts.py/insights.py |
| T9 | RAG 问答引擎 | T5 | Agent | app/rag |
| T10 | LangGraph 编排 | T7,T9 | Agent | app/agent |
| T11 | FastAPI 接口 | T10 | Agent | app/main + 路由 |
| T12 | 前端 | T11 | 前端 | frontend/ |
| T13 | 测试体系 | T7–T11 | 测试 | tests + 评测集 + CI |
| T14 | 部署上线 | T11 | 运维 | compose/Caddy/CI |

关键路径：T1 → T2 → T3 → T4 → T7 → T10 → T11 →（T14 上线 / T13 测试）。T1 是总阻塞点：未探明真实字段前不要急着建表。

三、工单明细（含可直接发的提示词）

T1　数据源调研与字段探针

| 工单号 | T1 | 阶段 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖 | — | 状态 | 待认领 |

▼ 提示词（复制即用）

角色：数据工程师。

背景：我们在做「车市镜」新能源汽车市场情报 Agent，数据靠爬公开市场数据。建表前必须先摸清各数据源真实能拿到哪些字段，不能拍脑袋定 schema。

任务：

1. 调研并选定 2-3 个公开数据源（候选：汽车之家、懂车帝、易车），目标数据域：车型库、官方指导价/经销商报价、销量榜、用户口碑评论。

2. 用 Scrapling（调用项目 scrapling skill）对每个源各爬 50-100 条样本，落到 data/probe/ 下的 JSON。

3. 产出《数据源字段清单.md》：每个源 × 每个数据域，列出【实际可得字段名、类型、示例值、缺失情况、更新频率、是否需登录/反爬强度】。

4. 标注：哪些理想字段拿不到（如经销商成交价）、哪些粒度受限（销量只到月/省）。

技术栈：Scrapling（StealthyFetcher 优先）、随机延时、单域 ≤1QPS。

交付物：data/probe/*.json + docs/数据源字段清单.md。

验收标准：三个数据域均有真实样本；字段清单能直接用于 T2 定 schema；无 PII、留 source_url+采集时间。

约束：严守合规红线；robots 禁止的不爬。

T2　schema 定稿 + PostgreSQL 建库建模

| 工单号 | T2 | 阶段 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖 | T1 | 状态 | 待认领 |

▼ 提示词（复制即用）

角色：数据建模工程师。

背景：T1 已产出《数据源字段清单》。现在基于"真实可得字段"校准星型模型并建库。

任务：

1. 读 docs/数据源字段清单.md，用 Kimball 维度建模（业务问题→度量→粒度→维度+事实）定稿表结构。

维度：dim_brand / dim_model / dim_region / dim_date；事实：fact_price / fact_sales_rank / fact_review。

字段以 T1 实际可得为准，拿不到的字段删除或标注 nullable。

2. 写 sql/schema.sql（PostgreSQL 方言）+ SQLAlchemy ORM 模型（app/models.py）。

3. 分层 ODS/DWD/DWS：ODS 贴源、DWD 明细、DWS 预聚合（按车型×地区×月）。

4. 更新 seed.py：用 T1 样本生成可演示种子数据（本地仍可 SQLite，生产 PostgreSQL，DATABASE_URL 切换）。

技术栈：PostgreSQL + pgvector 扩展（为 T5 预留向量列）、SQLAlchemy。

交付物：sql/schema.sql、app/models.py、迁移脚本、更新后的 seed.py。

验收标准：本地 SQLite 与 PostgreSQL 均能建表+灌种子；表/字段与字段清单一致；DWS 预聚合查询跑通。

T3　Scrapling 正式采集模块

| 工单号 | T3 | 阶段 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖 | T2 | 状态 | 待认领 |

▼ 提示词（复制即用）

角色：爬虫工程师。

背景：schema 已定稿（T2）。建生产级采集模块，持续供数。

任务：

1. 用 Scrapling 实现报价/销量榜/口碑三类采集器，字段映射到 T2 的 ODS 表。

2. 反爬：UA轮换、随机延时、代理池接口（可先空实现）、指数退避重试、失败入死信队列。

3. 增量：URL/内容指纹去重（BloomFilter）；报价按日、车型库按周、口碑按时间游标增量。

4. 调度：Celery + Redis；原始响应（HTML/JSON）落 MinIO 对象存储（本地用 MinIO docker 或文件夹兜底）。

技术栈：Scrapling（调用 skill）、Celery、Redis、MinIO（minio-py/boto3）。

交付物：app/crawler/ 模块、Celery 任务、采集配置（数据源解析规则配置化）。

验收标准：三类采集器跑通并写入 ODS；重复运行不产生重复数据；原始数据可在 MinIO 追溯；解析规则改配置即可，不改代码。

约束：合规红线；单域 ≤1QPS；解析失败要告警不能静默。

T4　清洗治理流水线

| 工单号 | T4 | 阶段 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖 | T3 | 状态 | 待认领 |

▼ 提示词（复制即用）

角色：数据工程师。

背景：ODS 已有原始数据（T3）。清洗成可分析的 DWD/DWS。

任务：

1. 清洗：缺失/异常处理、数值合理区间过滤、单位归一（价格→万元、销量→辆、日期→ISO）、文本去 HTML/广告噪声。

2. 去重：主键精确去重 + SimHash/MinHash 文本模糊去重（datasketch）。

3. 实体对齐（关键）：建品牌/车型别名词典 + RapidFuzz 模糊匹配 + Embedding 语义兜底，把"比亚迪汉EV/BYD 汉 EV/汉EV"归一到同一 model_id。

4. 口径标准化：区分指导价/成交价、统一时间粒度、情感统一为正/中/负三分类。

5. 写入 DWD 明细 + DWS 预聚合。

技术栈：Pandas（量大可 Polars）、RapidFuzz、datasketch。

交付物：app/etl/ 流水线 + 别名词典 + 单元测试。

验收标准：跨源数据能按统一 model_id JOIN/聚合；重复率<阈值；抽样核对实体对齐正确率；DWS 指标口径一致。

T5　MinerU 文档知识库管线

| 工单号 | T5 | 阶段 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖 | T2 | 状态 | 待认领 |

▼ 提示词（复制即用）

角色：RAG 数据工程师。

背景：RAG 知识库需要把行研报告/政策 PDF 转成高质量可检索切片。

任务：

1. 接入 MinerU（CPU 模式）解析 PDF/网页 → 干净 Markdown + 版面信息，保留标题/来源/页码。

2. 语义切片：chunk 500-800字、overlap 80-120，保留元数据（doc_id/来源/页码）用于引用溯源。

3. Embedding：本地 BGE-large-zh 把切片向量化，写入 pgvector（T2 预留的向量列/表）。

4. 提供"上传文档→入库"的服务函数（供 T11 接口调用）。

技术栈：MinerU（CPU）、BGE-large-zh、pgvector、LangChain/LlamaIndex（切片）。

交付物：app/kb/ 模块（解析/切片/向量化/入库）+ 单测。

验收标准：一篇带表格的 PDF 能解析干净、切片入库、可按相似度检回且带正确来源元数据。

约束：不要用 DeepSeek 对话模型做 embedding；embedding 模型独立可配。

T6　数据质量与监控

| 工单号 | T6 | 阶段 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖 | T4 | 状态 | 待认领 |

▼ 提示词（复制即用）

角色：数据质量工程师。

背景：数据质量直接决定 Agent 输出可信度。

任务：

1. 用 Great Expectations 在入库前断言：关键字段非空率、数值合理区间、唯一性、口径/单位一致、数据新鲜度。

2. 每行数据保留血缘字段：source_url、采集时间、清洗版本。

3. 采集失败率/解析失败/新鲜度异常 → 日志 + IM Webhook 告警。

4. 生成数据质量报告（定期）。

技术栈：Great Expectations、日志、Webhook 告警。

交付物：app/dq/ 校验套件 + 告警 + 质量报告模板。

验收标准：故意灌脏数据能被拦截并告警；关键指标可回溯到原始页面；质量报告可读。

T7　Text2SQL 引擎

| 工单号 | T7 | 阶段 | Agent |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖 | T4 | 状态 | 待认领 |

▼ 提示词（复制即用）

角色：LLM 应用工程师。

背景：DWD/DWS 已就绪（T4）。实现自然语言→SQL→安全执行的核心引擎。

任务：

1. Schema Linking：用 Embedding 算问题与表/列相似度，筛出相关表子集再喂 LLM（小库可全量），降噪提准。

2. 生成 SQL：DeepSeek-V4 + few-shot 示例库（领域包，放 app/fewshot/）。

3. SQL 安全护栏：用 sqlglot 解析 AST，只放行单条 SELECT，拦截写操作/多语句/危险函数，限制返回行数；DB 用只读账号双保险。

4. 自校验重试：执行报错或空结果时把错误回填给 LLM 修正，循环至成功或达 MAX_SQL_RETRY。

技术栈：sqlglot、SQLAlchemy（只读）、DeepSeek-V4、BGE Embedding。

交付物：app/text2sql.py、app/schema_linking.py、app/sql_guard.py、few-shot 示例集。

验收标准：复用 T13 的 Text2SQL 评测集，执行准确率达标；护栏能挡住所有写操作与注入用例；重试能修正常见错误。

T8　图表规格 + 洞察归因

| 工单号 | T8 | 阶段 | Agent |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖 | T7 | 状态 | 待认领 |

▼ 提示词（复制即用）

角色：LLM 应用工程师。

背景：Text2SQL（T7）产出结果集。把结果转成图表与自然语言洞察。

任务：

1. 图表生成：LLM 根据结果结构（维度数/类型）选图型（折线/柱状/饼/排行），产出 ECharts JSON 规格。

2. 洞察：生成「结论（一句话趋势）+ 归因（为什么，可结合知识库）+ 建议（下一步）」。

3. 防幻觉：洞察只基于真实结果，数字禁止 LLM 杜撰。

技术栈：DeepSeek-V4、ECharts 规格（JSON）。

交付物：app/charts.py、app/insights.py。

验收标准：常见查询能出正确图型的合法 ECharts 规格；洞察数字与结果集一致（抽样核对）。

T9　RAG 问答引擎

| 工单号 | T9 | 阶段 | Agent |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖 | T5 | 状态 | 待认领 |

▼ 提示词（复制即用）

角色：RAG 工程师。

背景：知识库已入库（T5，pgvector + 来源元数据）。实现检索问答。

任务：

1. 检索：问题向量化 → pgvector Top-K → bge-reranker 重排。

2. 生成：拼接上下文 + Prompt，DeepSeek-V4 产出答案，强制标注来源（文档名/页码）。

3. 防幻觉：无相关片段时明确"未在知识库找到"，不硬编。

技术栈：pgvector、BGE-large-zh、bge-reranker、DeepSeek-V4、LangChain。

交付物：app/rag.py（检索/重排/生成/引用）。

验收标准：RAGAS 忠实度/上下文精度达标；答案带正确引用；无关问题不幻觉。

T10　LangGraph Agent 编排

| 工单号 | T10 | 阶段 | Agent |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖 | T7, T9 | 状态 | 待认领 |

▼ 提示词（复制即用）

角色：Agent 工程师。

背景：Text2SQL（T7/T8）与 RAG（T9）两个脑就绪。用 LangGraph 编排成统一 Agent。

任务：

1. 状态机节点：意图识别 → 路由（数据分析/知识问答/混合/需澄清）→ Text2SQL 节点 / RAG 节点 / 图表洞察节点 → 结果汇总。

2. 混合任务：既要数又要解读时并行调两个脑再合并。

3. 澄清追问：信息不足时反问；支持多轮上下文。

技术栈：LangGraph + LangChain。

交付物：app/agent.py（图定义 + 节点 + 状态）。

验收标准：意图路由准确率达标（用 T13 标注集）；混合任务能整合双脑输出；可回溯每步（意图/SQL/检索片段）。

T11　FastAPI 接口层

| 工单号 | T11 | 阶段 | Agent |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖 | T10 | 状态 | 待认领 |

▼ 提示词（复制即用）

角色：后端工程师。

背景：Agent（T10）就绪。对外暴露 API。

任务：

1. /api/ask（POST，SSE）：流式推送 意图→SQL→结果→图表→洞察 / 或 RAG 答案+引用。

2. /api/ask_sync（POST）：同步返回完整结果（调试）。

3. /api/kb/upload、/api/kb/list：知识库上传（触发 T5 管线）与列表。

4. /api/history：会话历史。

技术栈：FastAPI、StreamingResponse（SSE）、Pydantic。

交付物：app/main.py + 路由 + schema。

验收标准：SSE 分阶段流式正常；上传文档能进知识库并可问答；接口有自动文档（/docs）；错误有结构化返回。

T12　前端（非重点，够用即可）

| 工单号 | T12 | 阶段 | 前端 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖 | T11 | 状态 | 待认领 |

▼ 提示词（复制即用）

角色：前端工程师。

背景：API（T11）就绪。做对话式界面。

任务：对话消息流 + SSE 流式逐字渲染 + ECharts 图表卡片 + 引用来源卡片 + 知识库上传/管理页 + 历史会话。

技术栈：Vue 或 React + ECharts + EventSource（SSE）。

交付物：frontend/ 项目。

验收标准：能跑通"提问→看到流式过程→出图表/出带引用答案"；上传文档可用；界面整洁即可，不追求花哨。

T13　测试体系

| 工单号 | T13 | 阶段 | 测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖 | T7–T11 | 状态 | 待认领 |

▼ 提示词（复制即用）

角色：测试工程师。

背景：后端各模块陆续就绪。建可量化、可回归的测试体系。

任务：

1. 单测：pytest 覆盖 爬虫/清洗/Text2SQL/RAG/Agent/接口 关键路径。

2. Text2SQL 评测集：50-100 条「问题→标准 SQL/结果」，算执行准确率。

3. RAG 评测：RAGAS（faithfulness/answer relevancy/context precision&recall）+ 引用正确率。

4. 意图路由：标注集 + 混淆矩阵。

5. 数据质量：Great Expectations 套件（配合 T6）。

6. CI：DeepEval + pytest 接 GitHub Actions，PR 自动跑回归。

技术栈：pytest、RAGAS、DeepEval、Great Expectations、GitHub Actions。

交付物：tests/ + 评测集 + CI 配置 + 评测报告模板。

验收标准：核心模块有单测；三套评测（SQL/RAG/路由）能出分；CI 在 PR 上自动运行。

T14　部署上线（单台云 VPS）

| 工单号 | T14 | 阶段 | 运维 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖 | T11 | 状态 | 待认领 |

▼ 提示词（复制即用）

角色：运维/部署工程师。

背景：应用就绪，要部署到单台云 VPS 上线。

任务：

1. 服务器：给出 VPS 配置建议（2C4G 起，CPU 跑 MinerU）与采购清单。

2. 容器化：为各服务写 Dockerfile，docker-compose 拉起 FastAPI + Celery Worker + PostgreSQL(pgvector) + Redis + MinIO + Caddy。

3. HTTPS：Caddy 自动证书 + 域名。

4. CI/CD：GitHub Actions 构建镜像 + 部署。

5. 调度：Celery Beat 跑定时采集/清洗。

6. 运维：日志、告警、定时备份（PG + MinIO）、安全（只读 DB 账号、防火墙、密钥用 .env 不入库）。

技术栈：Docker、docker-compose、Caddy、GitHub Actions、Celery Beat。

交付物：Dockerfile(s)、docker-compose.yml、Caddyfile、CI 配置、部署文档 docs/部署手册.md。

验收标准：一条 docker-compose up 拉起全栈；域名 HTTPS 可访问；定时采集自动跑；备份可恢复；密钥不进仓库。

—— 全书完。配套《PRD-1 数据获取与处理》《PRD-2 Agent 构建/整体项目》同目录。 ——